## Felix Schneider
Datum | geplante Arbeitspakete | geplante Dauer (min) | tatsächliche Dauer (min) | notwendige Überstunden (min)
2022-05-02 | 1.1 (G_01 Kommunikationsverzeichnis), 1.2 (G_02 Pflichtenheft) | 10 90 | 8 90 | 0
2022-05-03 | 1.3 (G_03 Lösungsweganalyse) | 100 | 100 | 0
2022-05-05 | GitHub-Organisation & -Repository erstellen und einrichten | nicht geplant | 50 | 0
2022-05-09 | 2.1 (F_01 Projektstrukturplan), ProjectLibre weiterführen, Fragen klären wegen Lastenheft | 100 nicht geplant nicht geplant | 100 | 15
2022-05-10 | 2.2 (F_02 Arbeitspaketbeschreibung) | 100 | 100 | 0
2022-05-12 | 2.3 Daten eingeben, 2.4 F_03-F_06 ausspucken | 50 20 | 70 50 | 20 50
2022-05-16 | 5.2 Steuerung programmieren | 100 | 200 | 0
2022-05-17 | 5.2 Steuerung programmieren | 100 | 300 | 0
2022-05-19 | krank
2022-05-23 | Cinemachine (Kamera) | 100 | 100 | 0
2022-05-24 | Tilemaps | 150 | 100 | 0
2022-05-26 | frei | - | - | -
2022-05-30 | Stealth Machanics | 200 | 100 | 0
2022-05-31 | Lichtquellen (Spotlights) | 100 | 100 | 0
2022-06-02 | EnemyBehaviour / EnemyState | 100 | 100 | 0
2022-06-07 | Tilemaps, MainMenu, PauseMenu | 100 | 50 | 0
2022-06-09 | GameOverScreen, Highscore | 50 | 50 | 0
|  | 1200 | 1450

## Clemens Schlipfinger
Datum | geplante Arbeitspakete (Code aus F_02) | geplante Dauer (min) | tatsächliche Dauer (min) | notwendige Überstunden
2022-05-02 | 1.5 (OSP) | 50 | 50
2022-05-03 | 2.1 (PSP) | 100 | 100 | 0
2022-05-05
2022-05-09
2022-05-10
2022-05-12
2022-05-16 | 5.2 Steuerung programmieren |  | 100
2022-05-17 | 5.2 Steuerung programmieren |  | 100
2022-05-19 | Animationen Steuerung |  | 100
2022-05-23 | Crouching (Steuerung) |  | 100
2022-05-24 | StealthMechanic |  | 100

## Anton Xaver Edlinger
Datum | geplante Arbeitspakete (Code aus F_02) | geplante Dauer (min) | tatsächliche Dauer (min) | notwendige Überstunden
2022-05-02 | Soundtrap vorbereiten | 1 | 1 | 0
2022-05-03 | Brainstorming und Grobplanung | 100 | 100 | 0
2022-05-05 | G04 erstellen | 50 | 30 | -20
2022-05-09 | F01 erstellen | 100 | 100 | 0
2022-05-10 | Feinplanung abschließen | 90 | 90 | 0
2022-05-12 | Grafiken erstellt: Enemy Entities | 100 | 100 | 0
2022-05-16 | Grafiken erstellt: Enemy Entities | 100 | 100 | 0
2022-05-17 | Soundtrack Menümusik erstellt | 50 | 50 | 0
2022-05-19 | Soundtrack Game Over und Sighted erstellt | 50 | 55 | 5
2022-05-23 | Titelmusik überarbeitet | 50 | 50 | 0
2022-05-24 | Stages erstellen | 75 | 75 | 0
2022-05-30 | Stages erstellen | 30 | 30 | 0
2022-06-02 | Sounds erstellen und die besten raussuchen | 20 | 15 | -5
2022-06-02 | Stages erstellen nach neuer methode | 30 | 30 | 0
2022-06-07 | Stages erstellen nach neuer methode | 50 | 50 | 0
2022-06-09 | Austesten nach Fehlern | 50 | 50 | 0

## Valentin Fritz
Datum | geplante Arbeitspakete (Code aus F_02) | geplante Dauer (min) | tatsächliche Dauer (min) | notwendige Überstunden
2022-05-02 | Spielmusik erstellen | 100 | 115 | 15
2022-05-03 | Brainstorming und Grobplanung | 100 | 100 | 0
2022-05-05 | GitHub-Organisation & -Repository hinzufügen | 50 | 50 | 0
2022-05-09 | Thema und Spiel-Icon erstellen | 100 | 90 | 0
2022-05-10 | Feinplanung abschließen | 90 | 90 | 0
2022-05-12 | Hintergrund und Spieler erstellen | 45 | 45 | 0
2022-05-16 | Hintergrundbild erstellen und Player skizzieren | 100 | 100 | 0
2022-05-17 | Player Idle- und Jump-Animation | 100 | 100 | 0
2022-05-19 | Player Bewegungs-Animation | 50 | 50 | 0
2022-05-23 | Titelmusik und Crouch-Animation | 100 | 100 | 0
2022-05-24 | Tilemap erstellen | 100 | 100 | 0
2022-05-30 | Tilemap bearbeiten und Sounds erstellen | 100 | 90 | 0
2022-05-31 | Main Menü und Pause Menü erstellen | 100 | 100 | 0
2022-06-02 | MainMenü und PauseMenü fertigstellen, Soundpack erstellen | 50 | 50 | 0
2022-06-07 | Tilemaps erstellen | 50 | 30 | 0
2022-06-09 | Spiel testen und ausbessern | 50 | 50 | 0