## Tabelle1
Vorgangsnummer | Vorgang | Dauer (Tage) | Vorbedingung
V1 | - Bauplan erstellen | 10 | -
V2 | - Baugrube ausheben | 4 | V1
V3 | - Sohle (Bodenplatte) betonieren | 7 | V2
V4 | - Kellerwände errichten | 7 | V3
V5 | - Feuchtigkeitsschutz auftragen | 3 | V4
V6 | - Kellerdecke auflegen | 10 | V4
V7 | - Erdgeschoßwände errichten | 7 | V6
V8 | - Erdgeschoßdecke auftragen | 7 | V7
V9 | - Dachstuhl errichten | 8 | V8
V10 | - Dach decken | 14 | V9
V11 | - Dachrinnen (Spengler) | 3 | V10
V12 | - Installateur (Wasser) | 4 | V16
V13 | - Installateur (Strom) | 5 | V16
V14 | - Heizung errichten | 6 | V16
V15 | - Fenster + Türen (außen) | 3 | V10
V16 | - Innenausbau (Zwischenwände, Stiegen) | 7 | V8
V17 | - Estrich verlegen | 4 | V16
V18 | - Innenputz auftragen | 4 | V17
V19 | - Außenputz auftragen | 6 | V15
V20 | - Schlüsselübergabe | 1 | V19, V18,V11, V12, V13, V14